## 待开发
接口分类 | 接口名称 | 设计负责人 | wsdl序号 | c/s框架代码 | 对接系统 | 设计完成情况 | 设计完成日期 | 开发人员 | 开发开始时间 | 开发结束时间 | 完成% | 开发时长（人/天） | 测试进度% | 联调开始时间 | 联调结束时间 | 联调时长（人/天） | 备注 | 设计文档名称
客户端 | 下发配送计划到油库 | 余国栋 | 5 | 已生成 | 油库 |  | 2016-01-20 | 于建飞 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 100% | 1 |  | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2 | 流程与业务说明没有 | 配送计划接口字段同实体对应关系-油库.xlsx（目前只有字段对应关系，业务流程待补充）
| 下发配送计划到运输erp | 余国栋 | 13 | 已生成 | 运输erp |  |  | 谢楠 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 100% | 1 |  |  |  |  | 流程与业务说明没有 | 配送计划接口字段同实体对应关系-运输ERP.xlsx（目前只有字段对应关系，业务流程待补充）
| 变站配送计划发送到运输erp（终止——新增） | 余国栋 | 13 | 已生成 | 运输erp |  | 2016-01-21 | 谢楠 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 100% | 1 |  | 2016-02-20 | 2016-02-21 | 2 | 流程与业务说明没有 | 配送计划接口字段同实体对应关系-运输ERP.xlsx（目前只有字段对应关系，业务流程待补充）
| 变站配送计划发送到油库（终止——新增） | 余国栋 | 5 | 已生成 | 油库 |  |  | 于建飞 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 100% | 1 |  |  |  |  | 流程与业务说明没有 | 配送计划接口字段同实体对应关系-油库.xlsx（目前只有字段对应关系，业务流程待补充）
| 变站配送计划发送到加油站 | 余国栋 | 3 | 已生成 | 加油站 |  |  | 谢楠 | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | 1 |  |  |  |  | 流程与业务说明没有 | 配送计划接口字段同实体对应关系-加管.xlsx
| 配送计划的终止发送到运输erp | 余国栋 | 13 | 已生成 | 运输erp |  | 2016-01-21 | 谢楠 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 100% | 1 |  | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 2 | 流程与业务说明没有 | 配送计划接口字段同实体对应关系-运输ERP.xlsx
| 配送计划的终止发送到油库 | 余国栋 | 5 | 已生成 | 油库 |  |  | 于建飞 | 2016-02-02 | 2016-02-19 | 99% | 1 |  |  |  |  | 流程与业务说明没有 | 配送计划接口字段同实体对应关系-油库.xlsx（目前只有字段对应关系，业务流程待补充）
| 配送计划的撤销下发到运输erp（调用终止） | 余国栋 | 13 | 已生成 | 运输erp |  | 2016-01-22 | 谢楠 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 100% | 1 |  |  |  |  | 流程与业务说明没有 | 配送计划接口字段同实体对应关系-运输ERP.xlsx
| 配送计划的撤销下发到油库（调用终止） | 余国栋 | 5 | 已生成 | 油库 |  |  | 于建飞 | 2016-02-02 | 2016-02-02 |  | 1 |  |  |  |  | 流程与业务说明没有 | 配送计划接口字段同实体对应关系-油库.xlsx（目前只有字段对应关系，业务流程待补充）
| 手工付油反馈到销售erp | 洪新志 | 6 | 已生成 | 销售ERP |  | 2016-01-22 | 乔佳成 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 100% | 1 | 100% | 2016-02-19 | 2016-02-20 | 2 |  | 缺少
| 手工付油反馈到加油站 | 洪新志 | 3 | 已生成 | 加油站 |  |  | 乔佳成 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 100% | 1 | 100% |  |  |  |  | 缺少
| 手工付油反馈到retail | 孙华磊 |  |  | retail | 完成 |  | 乔佳成 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 100% | 1 | 100% |  |  |  |  | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）_付油反馈&收油反馈下发给Retail_V1.0.docx
| 运费明细 | 杨洋 | 14 | 已生成 | 运输erp | 完成 | 2016-01-20 | 陈亚龙 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 100% | 1 |  | 2016-02-19 | 2016-02-22 | 4 |  | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）_运费发送给运输erp系统.doc（第一部分）
| 运费核算 | 杨洋 | 12 | 已生成 | 运输erp | 完成 | 2016-01-20 | 于建飞 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 100% | [5 empty] | 调拨暂时不做 | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）_运费发送给运输erp系统.doc（第二部分）
| 运距变更 | 杨洋 | 11 | 已生成 | 运输erp | 完成 | 2016-01-20 |  | 2016-01-24 | 2016-01-24 |  | 1 |  |  |  |  | 暂时不做 | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）_运费发送给运输erp系统.doc（第三部分）
| 下发库存销量 | 肖叶华 |  |  | retail | 完成 | 2016-01-23 | 郑伟 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 100% | 1 | [5 empty] | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）_下发库存销量到retail.docx
| 下发运力 | 肖叶华 |  |  | retail | 完成 | 2016-01-23 | 于建飞 | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 100% | 0.5 | [5 empty] | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）_下发运力到retail接口说明.docx
| 将撤销的配送计划下发给retail | 孙华磊 |  |  | retail | 完成 | 2016-01-21 | 乔佳成 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 100% | 1 | 100% | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 6 |  | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）_配送计划撤销并反馈给Retail_V1.0.docx
| 油站收油反馈给Retail | 孙华磊 |  |  | retail | 完成 | 2016-01-22 | 乔佳成 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 100% | 1 | 100% |  |  |  |  | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）_付油反馈&收油反馈下发给Retail_V1.0.docx
| 下发付油反馈到Retail | 孙华磊 |  |  | retail | 完成 | 2016-01-22 | 乔佳成 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 100% | 1 | 100% |  |  |  |  | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）_付油反馈&收油反馈下发给Retail_V1.0.docx
| 下发付油通知单 | 孙华磊 |  |  | retail | 完成 | 2016-01-20 | 乔佳成 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 100% | 0.5 | 100% |  |  |  |  | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）_付油通知单下发到Retail_V1.0.docx
服务端 | 出库总量控制计划 | 洪新志 | 0 | 已生成 | erp | 完成 | 2016-01-21 | 谢楠 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 100% | 1 | [5 empty] | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）_详细设计基础业务接口V1.0.docx（第一部分）
| 油站库存销量 | 洪新志 | 0 | 已生成 | 加管 | 完成 | 2016-01-22 | 谢楠 | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 100% | 1 | 100% | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 3 |  | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）_详细设计基础业务接口V1.0.docx（第二部分）
| 油库日报 |  | 0 | 已生成 | 油库 |  |  | 谢楠 | [8 empty] | 不开发
| 运力信息 | 洪新志 | 0 | 已生成 | 运输erp | 完成 | 2016-01-23 | 谢楠 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 100% | 1.5 | [5 empty] | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）_详细设计基础业务接口V1.0.docx（第三部分）
| 付油反馈 | 洪新志 | 0 | 已生成 | 油库 | 完成 | 201/12/28 | 乔佳成 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 100% | 1 |  | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 1 |  | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）_付油收油反馈接口详细设计.V1.0.docx
| 收油反馈 | 洪新志 | 0 | 已生成 | 加管 | 完成 | 201/12/28 | 郭少华 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 100% | [6 empty] | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）_付油收油反馈接口详细设计.V1.0.docx
| 接收大区库运单 | 洪新志 | 0 | 已生成 | erp | 完成 | 2016-03-09 | 乔佳成 | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 100% | 2 |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 1 |  | 中国石油销售物流管理系统（2.0版）详细设计调运管理业务-20160307.docx

## 付油通知单接口
名称 | 描述项 | 联调测试情况 | 开发人员 | 预计时长（人/天） | 开始时间 | 完成日期 | 开发完成% | 测试人员 | 联调测试开始时间 | 联调测试结束时间 | 联调时长(人/天) | 测试进度% | 备注
获取数据 | 获取客户端提交的数据，并判断操作类型进行处理 | 完成 | 谢楠 | 0.5 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 100% | 谢楠 | 2016-01-19 | m | m | 60% | 顺延说明：付油通知单的联调测试，因联调双发各自手上工作的原因，没能正常进行联调，往后顺延一天，从18号改为19,19号开始进行测试。
验证数据 | 新增付油通知单验证 | 完成 | 谢楠 | 1 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 100%
| 删除付油通知单验证 | 完成 | 谢楠 | 0.5 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 100%
| 付油通知单变站验证 | 完成 | 乔佳成 | 1 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 100%
| 付油通知单更新验证 | 完成 | 乔佳成 | 0.5 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 100%
组装数据 | 新增付油通知单业务数据库的组装 | 完成 | 谢楠 | 1 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 100%
| 作废付油通知单业务数据库的组装 | 完成 | 谢楠 | 0.5 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 100%
| 修改付油通知单业务数据库的组装 | 完成 | 乔佳成 | 0.5 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 100%
| 变站付油通知单业务数据库的组装 | 完成 | 乔佳成 | 0.5 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 100%
| 异常付油通知单业务数据的组装（新增、作废） | 完成 | 谢楠 | 0.5 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 100%
| 异常付油通知单业务数据的组装（修改，变站） | 完成 | 乔佳成 | 0.5 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 100%
入库操作 | 修改付油通知单信息 | 完成 | 乔佳成 | 0.5 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 100%
| 付油通知的变站更新 | 完成 | 乔佳成
| 新增异常付油通知单（修改） | 完成 | 乔佳成
| 新增异常付油通知单（变站） |  | 乔佳成
| 删除付油通知单信息 |  | 谢楠 | 0.5 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 100%
| 新增付油通知单信息 |  | 谢楠
| 新增异常付油通知单（新增） |  | 谢楠
| 新增异常付油通知单（删除） |  | 谢楠
| 新增客户配送计划信息(新增) |  | 谢楠 | 0.5 | 42384 | 42384 | 1

## 获取配送计划接口
名称 | 描述项 | 联调测试情况 | 开发人员 | 预计时长（人/天） | 开始时间 | 完成日期 | 开发完成% | 测试人员 | 联调测试开始日期 | 联调测试结束日期 | 联调时长（人/天） | 测试进度% | 备注
连接数据库 |  | 完成 | 肖叶华 | 1 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 100% | 乔佳成 | 2016-01-18 | 2016-01-23 | 6 | 50%
sql server 多数据源的配置与连接
获取数据 | 新增订单数据的获取 | 完成 | 肖叶华 | 2 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 100%
| 变站订单数据的获取 | 完成
| 取消订单数据的获取 | 完成
retail数据的处理 | 配送级别的获取 | 完成 | 郭少华 | 1 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 100%
| 业务类型数据的获取 | 完成
| 运输方式数据的获取 | 完成
| 驾驶员信息的获取 | Retail字段和基础数据字段内容不匹配，所以获取不到数据
| 车辆信息的获取 | 完成
| 车队信息信息的获取 | 完成
| 承运商信息的获取 | 完成
| 车仓信息的获取 | 完成
| 运距的计算 | 文档没有明确 | 乔佳成 | 1 | 2016-01-16 | 2016-01-16 | 100%
| 到达发油机构、收油机构、最早应发日期、最晚应发日期的计算 | 完成
| 配送量的计算 | 完成
| 配送计划号的组装 | 完成
| 产品信息的获取 | Retail数据库表 TCIF_UNLOAD 中缺少字段 PRODCODE 导致油品查不到 | 谢楠 | 1 | 2016-01-16 | 2016-01-16 | 100%
| 配送中心信息的获取 | 完成
| 发油机构信息的获取 | 完成
| 收油机构信息的获取 | Retail表TPS_STATIONS中字段SITEID无法与基础数据的BASE_OIL_STATION_CONTRAST中字段CONTRAST_CODE相对应
| 加油站油罐信息的获取 | 完成
本地入库操作 | 新增配送计划(客户) | 完成 | 乔佳成 | 1 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 50%
| 修改配送计划（客户） | 完成
| 删除配送计划（客户） | 完成
| 新增配送计划（加油站） | 完成
修改配送计划（加油站）
删除配送计划（加油站）
验证 | 新增配送计划验证（客户） | 完成 | 郭少华 | 1 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 100%
| 配送计划变站验证（客户） | 完成
| 配送计划取消验证（客户） | 完成
| 配送计划取消验证（加油站） | 完成
| 配送计划取消验证（加油站） | 完成
| 配送计划取消验证（加油站） | 完成
| 数据的正确性验证，包括提油机构是否真实存在；收油机构在基础数据中是否真实存在且处于正常状态；车辆信息在基础数据中是否真实存在且处于正常状态；车辆的仓位在基础数据中是否正确匹配；所配送量是否超过仓位的最大安全罐容；所配送油品在基础数据中是否真实存在；司机在基础数据中是否真实存在；如果需要吨升转换，区域油品密度是否存在 | 由于一些验证信息取不到，所以无法做到全面的验证，只能部分验证 | 谢楠 | 1 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 100%
retail数据的处理 | IC卡信息的获取 | [11 empty] | 需求待定
ERP公司信息的获取

## 接口描述及调用方式
接口分类 | 接口名称 | 接口服务类 | 调用方法 | 描述
客户端 | 配送计划的终止发送到运输erp | WsClientService | sendPlanToERP(DistPlanCommonDTO distPlanCommonDTO) | 配送计划(1.新增、2.终止、4.变站)发送到运输ERP
下发配送计划到运输erp
变站配送计划发送到运输erp（终止——新增）
| 变站配送计划发送到加油站 | WsClientService | addSendStation(DistPlanStatDTO dto) | 变站配送计划发送到加油站
| 变站配送计划发送到油库 | WsClientService | sendPlanToOilDepot(DistPlanCommonDTO distPlanCommonDTO) | 配送计划(1.新增、2.终止、4.变站)发送到油库
下发配送计划到油库
配送计划的终止发送到油库
| 配送计划的撤销下发到运输erp（调用终止） | WsClientService | issuedPlanToERP(DistPlanCommonDTO distPlanCommonDTO) | 配送计划(撤销下发)发送到运输ERP
| 配送计划的撤销下发到油库 | WsClientService | sendPlanToOilDepotToTermination(DistPlanCommonDTO distPlanCommonDTO) | 配送计划(下发撤销)发送到油库 (调用终止)
| 手工付油反馈到销售erp | SaveFeedbackToErpService | saveStatToERP(DistPlanDpoCommonDTO commonListDto) | 手工付油反馈到ERP服务类接口（先删除再变站）
| 手工付油反馈到加油站 | SaveFeedbackToOilStationService | saveStatToOilStation(DistPlanDpoCommonDTO commonListDto) | 手工付油反馈到加油站加管接口
| 手工付油反馈到retail | IssuedDataToRetailService | sendOilStorageforRetail(List<DistPlanDpoCommonDTO> commonListDto) | 将付油反馈保存到retail数据库
| 运费明细 | WsClientService | issuedFeeDetail
| 运费核算 | WsClientService | feeReviewOfStat(加油站),feeReviewOfCust（客户）,feeReviewOfMove（移库）,feeReviewOfTran（站间）
运距变更
| 下发库存销量 | SaleStoreDataToRetailService | sendDailyStation
| 下发运力 | SaleStoreDataToRetailService | sendTransport
| 将撤销的配送计划下发给retail | IssuedDataToRetailService | issuedStatToRetail(DistPlanStatDTO dto) | 将撤销的配送计划下发到Retail——加油站配送
| 将撤销的配送计划下发给retail | IssuedDataToRetailService | issuedCustToRetail(DistPlanCustDTO dto) | 将撤销的配送计划下发到Retail——客户配送
| 将撤销的配送计划下发给retail | IssuedDataToRetailService | issuedMoveToRetail(DistPlanMoveBaseDTO dto) | 将撤销的配送计划下发到Retail——移库
| 将撤销的配送计划下发给retail | IssuedDataToRetailService | issuedTranToRetail(DistPlanTranDTO dto) | 将撤销的配送计划下发到Retail——站间调拨
| 油站收油反馈给Retail | IssuedDataToRetailService | sendGasStationforRetail(List<DistPlanDroCommonDTO> commonListDto) | 将收油反馈保存到retail数据库
| 下发付油反馈到Retail | IssuedDataToRetailService | sendOilStorageforRetail(List<DistPlanDpoCommonDTO> commonListDto) | 将付油反馈保存到retail数据库
| 下发付油通知单 | IssuedDataToRetailService | sendNoticeforRetail(DistNoticeDTO dto) | 将付油通知单下发到Retail
服务端 | 出库总量控制计划 | ErpWebService | receiveStorageOilControl | 出库总量控制计划接口
| 油站库存销量 | StationWebService | receiveStationDaily | 油站库存销量接口
油库日报
| 运力信息 | TransportErpWebService | receiveTransportable | 接受运力信息接口
| 付油反馈 | OilStorageWebService | receiveStorageFeedback | 付油反馈接口
| 收油反馈 | StationWebService | receiveStationFeedback | 收油反馈接口
| 接收大区库运单（运输erp -> 二配系统） | DqErpWebService | receiveDqErpNotices | 接收大区库运单接口
| Retail获取配送计划 | TakeRatialDataService | takeData